## Hoja1
SPRINT 1
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Crear Publicacion | 3 | 3 | 5 | 5 | 75 | 2
H2 Registro de usuarios | 3 | 2 | 5 | 4 | 40
H3 Inicio de Sesion | 1 | 3 | 5 | 4 | 40
H4 visualizar casos | 1 | 3 | 5 | 4 | 60
SPRINT 2
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Almacenar usuarios | 5 | 2 | 5 | 6 | 60 | 4.5
H2 Notificaciones | 5 | 2 | 5 | 4 | 40
H3 Perfil de usuario | 3 | 2 | 5 | 4 | 40
H4 Moderacion de contenido | 5 | 2 | 5 | 6 | 60
SPRINT 3
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Busqueda de publicaciones | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4
H2 Comentarios en publicaciones | 5 | 2 | 3 | 6 | 36
H3 Reportar usuarios | 5 | 2 | 3 | 6 | 36
H4 Recuperar contraseña | 3 | 1 | 4 | 6 | 24
SPRINT 4
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 seguir creadores | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4.75
H2 Bloqueo de usuarios | 5 | 2 | 4 | 6 | 48
H3 ocultar el contenido no apetecido | 8 | 3 | 4 | 6 | 72
H4 me gusta, no me gusta | 3 | 1 | 2 | 6 | 12
SPRINT 5
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Historial | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5
H2 Compartir | 5 | 1 | 3 | 5 | 15
H3 Control de chat | 5 | 1 | 2 | 5 | 10
H4 Creacion de encuestas | 5 | 1 | 2 | 5 | 10
SPRINT 6
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Pausar, adelantar y atrasar videos | 8 | 1 | 3 | 5 | 15 | 6.75
H2 Baneos | 8 | 1 | 4 | 5 | 20
H3 Sugerir contenido | 8 | 1 | 3 | 5 | 15
H4 Votaciones | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
SPRINT 7
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Gestion de advertencias | 5 | 2 | 5 | 4 | 40 | 4
H2 Revisar reportes pendientes | 3 | 1 | 5 | 4 | 20
H3 Fijar publicaciones en el plano | 3 | 1 | 5 | 4 | 20
H4 Gestionar moderadores del plano | 5 | 2 | 5 | 4 | 40
SPRINT 8
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEL SPRINT | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Crear dinamicas en el plano | 8 | 3 | 5 | 4 | 60 | 4.75
H2 Estadísticas del plano | 5 | 2 | 5 | 4 | 40
H3 Programar publicaciones | 3 | 1 | 5 | 4 | 20
H4 Pruebas de integracion | 3 | 1 | 5 | 4 | 20